## Sheet1
Activity ID | Activity Name | WBS Code | Level | Discipline | Start Date | Finish Date | Duration | Predecessors
CIV-001 | Site Preparation & Clearing | 1.1.1 | L5 | Civil | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 14
CIV-002 | Foundation Excavation Area A | 1.1.2 | L6 | Civil | 2026-10-16 | 2026-10-30 | 14 | CIV-001
PIP-101 | Main Underground Header Trenching | 1.2.1 | L5 | Piping | 2026-10-20 | 2026-11-05 | 16 | CIV-002
PIP-102 | Carbon Steel Pipe Spool Erection | 1.2.2 | L6 | Piping | 2026-11-06 | 2026-11-20 | 14 | PIP-101
ELE-201 | Substation Transformer Foundation | 1.3.1 | L5 | Electrical | 2026-11-01 | 2026-11-15 | 14 | CIV-001
ELE-202 | Cable Tray Installation Route 1 | 1.3.2 | L6 | Electrical | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 14 | ELE-201
MEC-301 | Compressor Unit Base Plate Setting | 1.4.1 | L5 | Mechanical | 2026-11-10 | 2026-11-25 | 15 | CIV-002
INS-401 | Control Valve Station Impulse Lines | 1.5.1 | L6 | Instrumentation | 2026-11-21 | 2026-12-05 | 14 | PIP-102
HSE-501 | Pre-Commissioning Safety Audit | 1.6.1 | L5 | HSE | 2026-12-06 | 2026-12-10 | 4 | INS-401
CIV-003 | Road Paving & Surface Drainage | 1.1.3 | L6 | Civil | 2026-12-01 | 2026-12-15 | 14 | CIV-002
PIP-103 | Hydrostatic Pressure Testing Loop B | 1.2.3 | L6 | Piping | 2026-12-01 | 2026-12-10 | 9 | PIP-102
ELE-203 | Main Control Building Panel Wiring | 1.3.3 | L6 | Electrical | 2026-12-01 | 2026-12-15 | 14 | ELE-202